## Feuille1
AMUFSI2014B - Liste des tâches – Itération 2

Nom de la tache		Durée estimée	Durée réelle	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Commentaires
				Mehdi-Jonathan	Lionel	Ravi	Ahoua Khady	Ibrahima
Cahier des charges
	Refactoring CDCF existant	3h					MAJ rapport existant avec norme NF X50-151
	CDCF « Présentation générale du problème » [Tour 1]	8h	6h
	CDCF « Présentation générale du problème » [Tour 2]	2h
	CDCF « Présentation générale du problème » [Tour 3]	2h
	CDCF « Expression fonctionnelle du besoin » [Tour 1]	8h
	CDCF « Expression fonctionnelle du besoin » [Tour 2]	2h
	CDCF « Expression fonctionnelle du besoin » [Tour 3]	2h
	CDCF « Cadre de réponse » [Tour 1]	8h
	CDCF « Cadre de réponse » [Tour 2]	2h
	CDCF « Cadre de réponse » [Tour 3]	2h
	Relecture & approbation	2h
Compte-rendu de la réunion du 14/02/2014
	CR [Tour 1]
	CR [Tour 2]
	Relecture & approbation
Plan Assurance Qualité
	Mise à jour en fonction de la réunion du 14/02/2014	1h	45min
	Relecture & approbation	30min