## Feuille1
AMUFSI2014B - Liste des tâches – Itération 3

Nom de la tache		Deadline groupe	Deadline prof	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Ressources affectées	Commentaires
				Mehdi-Jonathan	Lionel	Ravi	Ahoua Khady	Ibrahima
Cahier des charges
	CdCF Partie 2 [Tour 1]	23/02 23h59
	CdCF Partie 2 [Tour 2]	24/02 23h59
	CdCF Partie 2 [Relecture & correction]	25/02 11h59
	CdCF Partie 3 [Tour 1]	24/02 23h59
	CdCF Partie 3 [Relecture & correction]	25/02 11h59
	CdCF Partie 1 [Tour 1]	24/02 23h59
	CdCF Partie 1 [Relecture & correction]	25/02 11h59
	Diagramme d'interraction [Tour 1]	24/02 23h59
	Diagramme d'interraction [Relecture & approbation]]	25/02 11h59
	Diagramme des cas d'utilisation [Tour 1]	24/02 23h59
	Diagramme des cas d'utilisation [Relecture & approbation]	25/02 11h59
	Envoi du CdCF		25/02 12h00
Compte-rendu de la réunion du 21/02/2014
	CR [Tour 1]	22/02 23h59
	CR [Tour 2]	23/02 11h59
	CR [Tour 3]	23/02 23h59
	Relecture & approbation	24/02 11h59
	Envoi		24/02 12h00
Réunion du 28/02/2014
	Ordre du jour	26/02 11h59
	Ordre du jour [Relecture & Approbation]	27/02 11h59
	Rassemblement des documents et envoi de l'ODJ		27/02 12h00
Divers
	Demande prof pour diagramme de navigation	22/02 23h59
	Relance du prof pour docs officiels	22/02 23h59
	Demande de feedback sur CdCF au prof	22/02 23h59
	Envoi de la norme du CdCF au prof	22/02 23h59
	Relecture & approbation des tâches diverses	23/02 11h59
	Envoi au prof		23/02 12h00